## Introdução
Nome | Ritual of Paint
Integrantes | Gabriel Andrade
Gabriel Meyer
Lucas Bento
Lucas Medeiros
Método Escolhido | XP Adaptado
Descrição do Processo de Desenvolvimento | Definição dos requisitos no início do projeto com abertura para novos requisitos ao longo do desenvolvimento. A hierarquia é horizontal, todos participam do desenvolvimento, todos opinam, todos têm conhecimento de todas as áreas do projeto. Apesar disso, cada membro do grupo ficou responsável por coordenar uma parte e avaliar se atendem os requisitos: Gabriel Andrade (modelos 3D), Gabriel Meyer (Game design), Lucas Bento (Programação), Lucas Medeiros (Animação) Toda semana o grupo se reune para discutir o que é preciso ser feito para a próxima etapa e discutir os resultados da semana atual (Quinta feira), mas o prazo de entrega dos produtos é Domingo. Isso é feito para que quinta sejam levantadas as dúvidas que surgiram durante o desenvolvimento e uma discussão presencial Em casos de desenvolvimentos mais complexos os membros da equipe se unem para programar (ou modelar) em pares As métrica e aprovações são definidas pelo maior stakeholder: Roque.

## Requisitos
Código | Título | Tag | User Story | Story Points | Especificação | Responsável Principal | Progresso
1 | Controles: Sistema | Sistema | Eu como jogador gostaria de ter controles intuitivos para controlar meu personagem | 5 | Sistema de Inputs O sistema deve ser facilmente adaptável para um que mesmo input realize diferentes ações em diferentes momentos. Implementação via New Input System WASD/ Analógico Esquerdo: Andar/Correr/Nadar/Escalar/Empurrar/Puxar Botão Espaço/Sul: Pular Botão Shift Esquerdo/Trigger Esquerdo: Toggle Andar-Correr Botão E/Oeste: Interagir/Empurrar/Puxar Botão Mouse Esquerdo/ Leste: Acender/Apagar a Tocha Botão Mouse Direito/ Trigger Direito: Entrar/Sair do Mundo Espiritual Movimento do Mouse/ Analógico Direito: Movimentar câmera | Lucas Bento | Em Revisão | 1
2 | Câmera | Sistema | Eu como jogador gostaria que a camera tivesse movimento livre e se aproxime do personagem ou do terreno para que possa visualizar para onde estou indo e não seja impedido por obstáculos | 3 | Movimentação da Câmera Fluxo Normal: A câmera segue o jogador a uma distância que o permita fazer sentido do ambiente e planejar seus movimentos O jogador move a câmera através de input para aproximar, afastar ou rotacionar a câmera A câmera é capaz de olhar para cima e para baixo Fluxo Alterado: Se um objeto se interpõe entre o jogador e a câmera, o jogador é renderizado antes do objeto com um material diferente Quando um evento importante acontece deve a câmera deve mostrar isso Ref: ZZZ, Mario Sunshine | Gabriel Meyer | Em Revisão
3 | Áudio | Sistema | Eu como jogador gostaria que o jogo tivesse música e efeitos sonoros para aumentar a imersão no jogo | 2 | Sistema de Áudio O sistema de áudio deve ser acessado por script para trocar a música quando o jogador troca de fase O sistema de áudio deve ser acessado para tocar SFX quando necessário O sistema deve ter canais separados para Geral, Música, SFX, Inimigos e Cenário e deve ser possível configurar o volume de cada canal separadamente | Lucas Bento | Pendente
4 | Checkpoint | Level | Eu como jogador gostaria que o jogo tivesse checkpoints que eu possa teletransportar por e retornar caso perca todas as vidas, para facilitar a navegação e não perder meu progresso | 2 | Script de Checkpoints Todo level deve ter um mais checkpoints de acordo com os atalhos e distâncias da entrada (para facilitar revisitas às fases) O checkpoint deve recuperar a vida do jogador se ele interagir com ele Interagir com o checkpoint pela primeira vez cria um desenho na parede Se o jogador morrer ele retorna para o último checkpoint pelo qual passou | Gabriel Meyer | Pendente
5 | Fast Travel | Level | Eu como jogador gostaria de me teletransportar pelas áreas que já visitei, para facil e rapidamente voltar e avançar quando quiser | 3 | Script de Fast Travel Dependencia: Checkpoint (004) É possível se locomover de um checkpoint até outro que já foi alcançado (para facilitar transporte entre fases diferentes) | Gabriel Meyer | Pendente
6 | IA Comum | Inimigo | Os inimigos devem ter uma inteligência artifical simples que permita eles rodearem uma área e persigam o jogador mas fujam dele se ele estiver com a tocha para que eles possam oferecer desafios para o jogador | 13 | IA de Inimigo Comum Fluxo Normal: Rodeia uma pequena área determinada Persegue o jogador se ele se aproximar Fluxo Alterado: Pode ser configurado para se afastar da tocha | Lucas Bento | Pendente
7 | Vida | Jogador | Eu como jogador gostaria de ter dois pontos de vida, para dar uma margem de erro às minhas ações e manter o jogo desafiador | 3 | Sistema de Vida do Jogador O jogador tem dois pontos de vida Se ele receber dano e ficar só com um ele fica capaz de ver partes do mundo espiritual, mas não de interagir Ao receber dano o jogador fica invencível por alguns frames Perder o segundo ponto de vida mata o jogador e o retorna ao último checkpoint | Lucas Bento | Pendente
8 | State Machine | Sistema | Eu como desenvolvedor gostaria que as ações do jogador fossem implementadas em uma máquina de estados | 5 | Jogador: State Machine Cada estado deve se conectar e se desconectar do Sistema de Inputs quando iniciado e finalizado, respectivamente | Lucas Bento | Em Revisão
9 | Idle | Jogador | Eu como jogador gostaria de poder ficar parado, para descansar ou apreciar o cenário | 1 | Jogador: Idle Fluxo Normal O jogador não oferece nenhum input ao jogo O personagem fica parado executando uma animação Fluxo Alterado Se o jogador cair ele entre em estado de queda | Lucas Bento | Em Progresso
10 | Andar | Jogador | Eu como jogador gostaria de poder me movimentar nas direções cardinais em relação à camera, para explorar o jogo com liberdade e ter controle do meu movimento | 3 | Jogador: Andar Fluxo Normal O jogador entra com input multidirecional para mover o personagem O personagem se move nas direções cardinais em relação à câmera Fluxo Alterado Se o jogador cair ele entra em estado de queda Observações Afeta a velocidade diretamente, sem aceleração Usa um CharacterController Faz parte da State Machine de movimentação do jogador | Lucas Bento | Em Progresso
11 | Correr | Jogador | Eu como jogador gostaria de poder escolher me movimentar mais rápido que o normal, para alcançar lugares mais rápido e enfrentar desafios de destreza | 2 | Jogador: Correr Fluxo Normal O jogador entra com input multidirecional para mover o personagem enquanto pressiona o botão para correr O personagem se move nas direções cardinais em relação à câmera mais rapidamente Fluxo Alterado Se o jogador cair ele entra em estado de queda Observações Curvas são feitas com aceleração Usa um CharacterController Faz parte da State Machine de movimentação do jogador | Lucas Bento | Em Progresso
12 | Nadar | Jogador | Eu como jogador gostaria de me movimentar na água de uma forma diferente e mais limitante que na terra para que tenha uma diversidade na movimentação e um desafio | 3 | Jogador: Nadar Fluxo Normal O jogador entra com input multidirecional para mover o personagem em contato com a água O personagem se move nas direções cardinais em relação à câmera O personagem se move na superfície da água O personagem se move com inércia Fluxo Alterado Se o jogador alcançar uma rampa ele passa ao estado de Andar Observações É mais lento que andar Usa um CharacterController Faz parte da State Machine de movimentação do jogador | Lucas Bento | Pendente
13 | Pular | Jogador | Eu como jogador gostaria de saltar para me impulsionar para frente e assim alcançar plataformas distantes | 3 | Jogador: Pular Fluxo Normal O jogador pressiona o botão de pular O personagem pula uma altura de 1m Fluxo Alterado Se o jogador estava andando antes do pulo ele é capaz de se mover horizontalmente seguindo input multidirecional Entra nesse estado ao apertar o botão de pular Se o jogador estava correndo antes do pulo o controle horizontal é limitado mas a distância máxima do pulo é maior Não é possível pular enquanto está com a tocha ou está nadando Usa um CharacterController Faz parte da State Machine de movimentação do jogador | Lucas Bento | Em Progresso
14 | Interagir | Jogador | Eu como jogador gostaria de interagir com objetos na cena para progredir em desafios | 1 | Jogador: Interagir Ao pressionar o botão de interação o personagem tenta interagir com um objeto à sua frente (usar checkpoint, agarrar um bloco para movimentar) | Gabriel Meyer | FINALIZADO!
15 | Escalar | Jogador | Eu como jogador gostaria de poder escalar superfícies para explorar locais verticais e ter novos desafios | 5 | Jogador: Escalar Fluxo Normal O jogador está próximo de uma superfície escalável O jogador pula em direção à superfície O personagem passa a se mover em relação à superfície, independentemente da câmera O jogador tem uma estamina que diminui com o tempo e com o movimento Fluxo Alterado O jogador pode pressionar pular para fazer um pulo perpendicular à parede O jogador termina a escalada numa superfície horizontal fazendo uma animação para sair da escalada Se a estamina do jogador acabar ele solta a parede e cai Ref.: Celeste, Shadow of Colossus | Lucas Bento | Pendente
16 | Empurrar/Puxar | Jogador | Eu como jogador gostaria de puxar e empurrar objetos para posicionar plataformas e apertar botões | 3 | Jogador: Empurrar Fluxo Normal O jogador interage com um objeto passível de ser puxado ou empurrado O jogador passa a se movimentar apenas para frente ou para trás O objeto se move junto do jogador ou gira em relação ao seu eixo Fluxo Alterado Se o jogador cair ele entra em estado de queda Se o objeto cair o jogador entra em estado de Idle Se o jogador receber dano ele entra em estado de Idle O objeto deve seguir suas colisões normalmente | Gabriel Meyer | Em Revisão
17 | Tocha | Jogador | Eu como jogador gostaria de usar uma tocha para iluminar ambientes escuros e afastar inimigos | 8 | Jogador: Tocha Fluxo Normal O jogador ativa o botão da tocha O personagem iluminado pela tocha passa a iluminar ambientes escuros Inimigos pequenos próximos da tocha se afastam do personagem Quando a duração da tocha acaba ela apaga A tocha demora para poder ser reacesa (cooldown) Fluxo Alterado Se não tiver concluído o cooldown a tocha não é acesa Com a tocha acesa o jogador não pode correr Se o jogador pular, nadar ou interagir a tocha apaga O jogador pode pressionar o botão novamente para apagar a tocha | Lucas Bento | Pendente
18 | Mundo Espiritual | Jogador | Eu como jogador gostaria que houvesse clareza na diferenciação de planos, com liberdade para escolher qual dos dois enxergar, interagindo com a escolha atual | 5 | Jogador: Mundo Espiritual O jogador pressiona o botão de Mundo Espiritual e altera a visão do jogo para um cenário diferente Pressionar o botão novamente retorna para o Mundo Material No mundo espiritual o jogador consegue tocar e interagir com objetos especiais No mundo espiritual o jogador não consegue tocar e interagir com objetos mundanos | Gabriel Meyer | Pendente
19 | Salvar | Sistema | Eu como jogador gostaria de um sistema automático que salve meu progresso para que possa jogar o jogo em mais de uma sessão | 8 | Salvar o Jogo: O sistema deve armazenar quantos coletáveis foram coletados e quais foram Deve armazenar quais bosses derrotados e os poderes que foram adquiridos Deve armazenar a progressão de cada fase Deve armazenar o último checkpoint visitado Quando o jogo for reiniciado deve verificar todas essas informações e atualizar de acordo | Gabriel Meyer | Pendente
20 | Coletáveis | Sistema | Eu como jogador gostaria de uma variedade de coletáveis para que eu seja recompensado por explorar o mapa e cumprir desafios | 3 | Coletáveis: Cada fase deve ter 100 coletáveis básicos a serem adquiritos e 30 coletáveis espirituais Adquirir um coletável deve atualizar a interface e o sistema | Gabriel Meyer | Em Progresso
21 | Coletáveis Assets | Asset | Eu como jogador gostaria de um tipo de coletável para cada fase que contraste com a fase para identificar o que é coletável | 3 | Coletáveis: Assets Cada fase deve ter um coletável diferente que faça sentido e se destaque visualmente no contexto da fase | Gabriel Andrade | Pendente
22 | HUD | Sistema | Eu como jogador gostaria de uma HUD para me informar o que é relevante e importante para que consiga progredir e ver meu progresso | 5 | HUD Deve ser situacional e só mostrar o que for relevante para aquele exato momento Mostra quantos coletáveis tem do tipo quando coleta um novo Mostra qual botão apertar quando desbloqueia uma habilidade Mostra qual botão apertar quando passa tempo demais próximo a algo que pode interagir | Lucas Bento | Pendente
23 | HUD Assets | Asset | Eu como jogador gostaria de uma HUD condizente com o tema do jogo para ser informado dos dados relevantes | 2 | HUD: Assets Fonte e caixas de texto Assets montados pelo UI Toolkit da Unity | Gabriel Andrade | Pendente
24 | Player: Modelo | Asset | Eu como jogador gostaria que o personagem tivesse uma estética marcante e típica, que se encaixe no universo e se destaque do que é hostil, para clareza e imersão | 8 | ※◆2 Modelos (Feminino e Masculino) ◆Modelo Tocha ◆Modelo Silex ◆Rigging ※Textura modelo Feminíno e Masculino | Gabriel Andrade | Pendente
25 | Player: Animações | Asset | Eu como jogador gostaria que o personagem tivesse animações que remetem fluidez e força para abastecer a temática tribal | 13 | ※Animações: ◆Idle ◆Andar ◆Correr ◆Pular ◆Utilizar/Interagir ◆Erguer tocha/Segurar tocha ◆Desenhar ◆Receber Dano ◆ Morte Simples ◆ Mortes Específicas? ◆Pintar ◆Empurrar ◆Puxar ◆Acender ◆Escalar(Idle) ◆Escalar Devagar&Rápido ◆Agarrar em borda ◆Nadar ◆Acender Tocha | Lucas Medeiros | Em Progresso
26 | Player: VFX | VFX | Eu como jogador gostaria que o personagem emitisse efeitos quando faz ações como pular e tomar dano para que eu receba feedback e game juice | 3 | Jogador: VFX Assets de efeitos para receber dano, andar, pular e cair na água Implementação desses assets | Gabriel Meyer | Pendente
27 | Deynotitan (Boss Final) | Asset | Eu como jogador gostaria que o boss final tivesse um aspecto mais agressívo e inteligente que os outros, peculiarmente maior e com mood de soberania impactante e aparência interligada com outros chefões das outras fases assim como o cenário onde está contído | 13 | ※◆2 Modelo do Deynotitan físico e espiritual ◆Rigging ※Textura do Deynotitan físico e espiritual ※Animações: ◆Idle ◆Andar ◆Ataque com garras ◆Ataque Espiritual ◆Rugir ◆Olhar Direcional? ◆Investida ◆Abocanhar (Interação) ◆Levar Dano ◆ Descançando | Gabriel Andrade | Pendente
28 | Peixe (Boss da Caverna) | Asset | O boss da caverna deve ter um elemento que convida o jogador a se aproximar, mas se revelar hostil quando próximo, para ser visto como objetivo e ser surpreendido em seu encontro. | 13 | ※◆Modelo do Peixe Diabo ※Textura do Peixe Diabo ※Animações: ◆Nadar para frente ◆Pular ◆Debater fora da água ◆Abrir e Fechar boca (Layer) | Gabriel Andrade | Pendente
29 | Mamute (Boss da Selva) | Asset | O boss da selva deve parecer forte e fazer parte do cenário onde habita para que o poder que o jogador ganhe combine com ele | 13 | ※◆ Modelo Mamute ※ Textura Mamute ※◆ Correr ◆ Andar ◆ Tomar dano ◆ Rugir ◆ Bater | Lucas Bento | Pendente
30 | Pharus Daemon (Boss do Cânion) | Asset | O boss do cânion deve ser imponente e estoico, sua presença é o suficiente para amendontrar o jogador. Seus grandes olhos luminescentes são o seu ponto principal de design e também sua maior fraqueza. Sua forma é quase alienígina no ambiente vazio e morto do cânion | 13 | ※◆Modelo do Pharus ※Textura do Pharus ※Animações: ◆ Subir pedra ◆idle pedra ◆Pular da pedra ◆Andar ◆Pular do chão ◆Idle chão ◆Movimentação da cabeça ◆Receber dano primeira vez ◆Receber dano segunda vez ◆Cair do penhasco | Lucas Bento | Pendente
31 | Caverna: Inimigos | Asset | A caverna deve ter inimigos únicos, para diferenciar das outras fases e oferecer desafio ao jogador | 8 | ◆Aranha ※Textura ※Animações: ◆Andar ◆Atacar | Gabriel Andrade | Pendente
32 | Caverna: Cenário | Asset | A caverna deve possuir variedade de objetos e efeitos especiais para criar imersão | 13 | ◆ 3 Variações de estalactites e estalagmites ◆ 3 Variações de parede rochedo ◆ 3 Variações de pedras grandes cinzenta ◆ 5 Variações de pedras pequenas ◆ 3 Variações de plataformas de pedra cinzenta ◆ Água e Cachoeiras (Material Shader) ◆ Teias de Aranha, Casulos de Aranha, Ovos de Aranha ◆ 3 Variações Cogumelo Gigante ◆ 3 Variações de Cristais | Lucas Bento | Pendente
33 | Caverna: Interativos | Asset | A caverna deve possuir pequenos cogumelos e cristais que podem estar apagados ou acesos, e cogumelos médios que servem de trampolim e podem se dependurar, para construir uma fase com interações únicas e interessantes | 8 | ◆ Cogumelos pequenos e médios, apagados e acesos ◆ Cristais pequenos e médios, apagados e acesos ◆ Plantas luminosas pequenas | Lucas Bento | Pendente
34 | Mundo Espiritual: Interativos | Asset | O mundo espiritual deve possuir uma estética única, naturalista como vinhas e natureza avermelhada-branca viajando por planos e fundos cinzentos e obscurecidos do mundo real | 5 | ◆ 3 Variações de plataformas espirituais ◆ 3 Variações de raizes espirituais ◆ 5 Variações de plantas espirituais ◆ Tijela ritualística ◆ Totem espiritual | Gabriel Andrade | Pendente
35 | Selva: Cenário | Asset | A selva deve possuir variedade de objetos e efeitos especiais para criar imersão | 8 | ◆ 3 Variações de árvores grandes ◆ 3 Variações de arbusto ◆ 3 Variações de esqueleotos ◆ 1 Grama rasteira ◆ God Ray ◆ Cachoeira ◆ Piramide | Gabriel Meyer | Pendente
36 | Selva: Interativos | Asset | A selva deve possuir variedade de mecânicas de plataformas temporárias, objetos móveis e botões, para construir uma fase com interações únicas e interessantes | 8 | ◆ Pilar ◆ Caixa ◆ Pilar parcialmente quebrado derrubável ◆ Tronco parcialmente quebrado obstáculo ◆ Flor temporária ◆ Planta Carnívora temporária ◆ Tronco de árvore ◆ Botão | Gabriel Meyer | Pendente
37 | Selva: Inimigos | Asset | A selva deve ter inimigos únicos, para diferenciar das outras fases e oferecer desafio ao jogador | 13 | ◆ Dinossauro pequeno (Guanlong) ◆ Perseguir ◆ Idle ◆ Dinossauro médio (Baurusuchus) ◆ Perseguir ◆ Idle ◆ Atacar | Gabriel Andrade | Pendente
38 | Cânion: Cenário | Asset | O cânion apresenta diversas rochas e pilares onde o jogador deve passar sobre ou entre elas para avançar. Algumas pedras e construções servem de barreira para proteger o jogador de perigos externos | 13 | ◆ 2 Variações de plataformas de pedra estáveis (pequena e grande)(cenário) ◆ 3 Variações de pilares (pequeno, médio e grande, com animação) (cenário) ◆ 6 Variações de estruturas(cenário) ◆ Porteira com cercas(cenário) ◆ 3 Variações de muros de pedra(cenário) ◆ Pilares grandes de barragem (número grande de variações, grandes detalhes nos modelos são desnecessários)(cenário) ◆ 2 Variações de pedras para rios de lava (pequena e grande)(cenário) ◆ 2 Variações de pedras de bloqueio do Demônio Farol (pequena e média)(cenário) ◆ Ponte de cordas (modular)(cenário) ◆ Rios de lava (Material Shaders)(cenário) | Lucas Medeiros | Pendente
39 | Cânion: Interativos | Asset | O cânion possue plataformas que são modificadas com o player, podem desmoronar, se balancear em um ponto fixo, ser empurradas, ser escaladas e se movimentar por um fluxo de rio. Alguns lugares podem explodir com a presença do jogador, causando sua morte caso não possa evitar a sua área de impacto | 13 | ◆ 2 Variações de plataformas de pedra empurráveis (interagível) ◆ Plataforma de pedra balança (interagível) ◆ Plataforma de pedra instável (interagível) ◆ 3 Variações de pilares (pequeno, médio e grande, com animação) (interagível) ◆ Cacto explosivo (espinhos separados, com animação)(interagível) ◆ Estrutura grande entrável(interagível) ◆ Tábua estável da ponte(interagível) ◆ Tábua instável da ponte(interagível) ◆ Elevador de cordas (entrável pelo jogador, com animação)(interagível) ◆ Elevador de cordas com pedra jogável (para as arenas do Demônio Farol, com animação)(interagível) ◆ Explosão de magma (Material Shaders?, VFXs)(interagível) | Lucas Medeiros | Pendente
40 | Selva: Blocagem | Level | Eu como desevolvedor quero ter assets placeholder posicionados para saber como será a fase | 8 | Blocagem Montagem dos terrenos principais por onde o jogador vai passar Montagem de limites dos níveis Montagem do background Montagem de assets preliminares de cenário, plataformas e objetos interativos | Gabriel Meyer | Em Revisão
41 | Caverna: Blocagem | Level | Eu como desevolvedor quero ter assets placeholder posicionados para saber como será a fase | 8 | Blocagem Montagem dos terrenos principais por onde o jogador vai passar Montagem de limites dos níveis Montagem do background Montagem de assets preliminares de cenário, plataformas e objetos interativos | Lucas Bento | Em Progresso
42 | Canion: Blocagem | Level | Eu como desevolvedor quero ter assets placeholder posicionados para saber como será a fase | 8 | Blocagem Montagem dos terrenos principais por onde o jogador vai passar Montagem de limites dos níveis Montagem do background Montagem de assets preliminares de cenário, plataformas e objetos interativos | Lucas Medeiros | Em Progresso
43 | Ruina: Blocagem | Level | Eu como desevolvedor quero ter assets placeholder posicionados para saber como será a fase | 8 | Blocagem Montagem dos terrenos principais por onde o jogador vai passar Montagem de limites dos níveis Montagem do background Montagem de assets preliminares de cenário, plataformas e objetos interativos | Gabriel Andrade | Em Progresso
44 | Menu Inicial: Assets | Asset | Eu como jogador gostaria de um menu inicial temático para que eu possa me imergir no jogo | 3 | Menu Inicial: Assets Fonte e título Botões | Gabriel Andrade | Em Progresso
45 | Menu Inicial Implementação | Asset | Eu como jogador gostaria de um menu inicial onde possa iniciar e configurar o jogo para que eu possa interagir | 3 | Menu Inicial Menu deve levar para configurações do jogo, fechar o jogo ou iniciar a sessão | Lucas Bento | Em Progresso
46 | Sistema de Tutorial | Sistema | Eu como jogador gostaria de um sistema que me ajude a entender as regras do jogo para que eu consiga progredir | 3 | Tutorial No início do jogo, textos devem indicar os comandos para jogar no início: andar, correr e pular O nível inicial deve progredir de acordo e levar até um caminho para escolher entre as três fases principais | Gabriel Meyer | Pendente
47 | Ruina: Cenário | Asset | Eu como desenvolvedor quero que seja um level com ambientação clara, amigável com contrastes de pontos obscurecidos em ruínas | 8 | ◆ 2 Variações de plataformas de pedra ◆ Paredes, pilares e blocos quebrados ◆ Plantas diversas ◆ Lago, cachoeira ◆ Pedras amareladas ◆ Pedras cinzentas ◆ Esqueleto de Triceratops, Estatuas | Gabriel Andrade | Em Progresso
48 | Ruina: Interativo | Asset | Eu como desenvolvedor que que os interagíveis sejam desafiadores e compreensívos visualmente por tentativa e erro | 5 | ◆ Tronco que Gira ◆ Bacia para colocar fogo ◆ Mecânismo magico montável | Gabriel Andrade | Pendente
49 | Mamute: Luta | Inimigo | O mamute deve perseguir o jogador e, quanto estiver próximo preparar um ataque correndo em uma direção para que seja ameaçador e o jogador possa reagir ao combate | 5 | Mamute: Luta Fluxo Normal O mamute anda pelo espaço disponível procurando o jogador Quando ele encontra o jogador começa a correr em uma direção fixa até colidir com um objeto Fluxo Alternativo Se o mamute colidir com um pilar ele desmorona o pilar e recebe dano Depois de três danos ele morre e o jogador desbloqueia o poder de Empurrar | Gabriel Meyer | Pendente
50 | Deynotitan: Luta | Inimigo | O Deynotitan deve andar livremente pela arena e perseguir o jogador ao ve-lo. Caso o jogador esta fora de seu alcance ele deve entrar em movimentação novamente. | 8 | Fluxo Normal: O Deinotitan anda pelo espaço disponível procurando o jogador Quando encontrar o jogador começa a persegui-lo enquanto o jogador não sair de seu alcance Deve executar ataques diferentes caso esteja no alcance das garras ou da mordida Ao levar dano deve ser derrubado e permanecer se debatendo por um pequeno intervalo de tempo | Lucas Bento | Pendente
51 | Pharus Daemon: Luta | Inimigo | O Pharus deve ficar parado alternando ataques e ser derrotado arremessando pedras em sua cabeça para que ofereça desafio ao jogador | 8 | Pharus: Luta Fluxo Normal Pharus fica parado longe da arena de combate Pharus alterna entre ataques usando o farol e ataques arremessando pedras Fluxo Alternativo Enquanto arremessa pedras o jogador pode utilizar plataformas para refletir elas de volta e causar dano Depois de três danos ele morre e o jogador desbloqueia o poder de Escalar | Gabriel Meyer | Pendente
52
53

## Roadmap
|  | Gabriel Andrade | SP | Total | Gabriel Meyer | SP | Total | Lucas Bento | SP | Total | Lucas Medeiros | SP | Total
Semana 01 | 2025-02-02
Semana 02 | 2025-02-09
Semana 03 | 2025-02-16 | Player Modelo | 8 | 8 |  |  |  | Pular | 3 | 3
Semana 04/GDR | 2025-02-23 | Floorplan e Referências: Mundo Espiritual |  |  | Floorplan e Referências: Selva |  |  | Floorplan e Referências: Caverna |  |  | Floorplan e Referências: Canion
Semana 05 | 2025-03-02 | Distribuição de Requisitos |  |  | Distribuição de Requisitos |  |  | Distribuição de Requisitos |  |  | Distribuição de Requisitos
Semana 06 | 2025-03-09 | Modelagem e Textura: Personagem Modelagem e Textura: Tocha |  |  | Programação: Interagir e Empurrar | 3 | 3 | Andar e Idle | 4 | 4 | Blocagem: Canion Player: Animações
Semana 07 | 2025-03-16 | Ruinas Blocagem |  |  | Selva Blocagem |  |  | Caverna Blocagem |  |  | Blocagem: Canion
Semana 08 | 2025-03-23 | Ruinas Blocagem | 8 | 8 | Movimentação de Câmera | 3 | 3 | Caverna Blocagem | 8 | 8 | Blocagem: Canion | 8 | 8
Semana 09/Build1 | 2025-03-30 | Ruinas Blocagem | 8 | 8 | Selva Blocagem | 8 | 11 | State Machine | 5 | 13 | Animação Pulo | 3 | 11
[5 empty] | Puxa/Empurra/Interage | 3 |  | Blocagem: Caverna | 8 |  | Blocagem: Canion | 8
Semana 10 | 2025-04-06 | Deynotitan | 13 | 13 | Checkpoint | 2 | 5 | IA Comum | 13 | 13 | Player Animações | 13 | 13
[5 empty] | Fast Travel | 3
Semana Santa | 2025-04-13 | Peixe | 13 | 13 | Coletáveis | 3 | 11 | HUD | 5 | 13 | Mamute | 13 | 13
[5 empty] | Salvar | 8 |  | Tocha | 8
Seminários/GameJAM | 2025-04-20 | Menu Inicial Assets | 3 | 3 | Nadar | 3 | 6 | Vida | 3 | 5 | Canion Cenario | 13 | 13
[5 empty] | Player VFX | 3 |  | Correr | 2
Aula – 01/05 | 2025-04-27 | Ruina Cenário | 8 | 13 | Mundo Espiritual | 5 | 13 | Caverna Cenário | 13 | 13 | Canion Interativos | 8 | 8
|  | Mundo Espiritual Interativos | 5 |  | Selva Interativos | 8
Semana 11/Build2 | 2025-05-04 | Coletáveis HUD Assets | 5 | 10 | Sistema de Tutorial | 3 | 11 | Caverna Interativos | 8 | 11 | Pharus Daemon | 13 | 13
|  | Ruina Interativo | 5 |  | Selva Cenario | 8 |  | Menu Inicial Implementação | 3
Semana 12 | 2025-05-11 | Selva Inimigos | 13 | 13 | Pharus Daemon Luta | 8 | 13 | Audio | 3 | 3 |  |  | 0
[5 empty] | Mamute Luta | 5
Semana 13 | 2025-05-18 | Caverna Inimigos | 8 | 8 | Deynotitan Luta | 8 | 8 | Peixe Luta | 5 | 5 |  |  | 0
Semana 14 | 2025-05-25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Semana 15/Build3 | 2025-06-01 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Semana 16 | 2025-06-08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Aula – 19/06 | 2025-06-15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Semana 17 | 2025-06-22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Semana 18/Build Final | 2025-06-29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Semana 19 | 2025-07-06 | ENTREGA/MOSTRA |  | 73 | ENTREGA/MOSTRA |  | 67 | ENTREGA/MOSTRA |  | 63 | ENTREGA/MOSTRA |  | 60
OBS IMPORTANTE: Seguindo o critério definido de semanas máximas de 13 story points individuais não há estimativa de ir por tantas semanas, mas sabemos que outros requisitos serão percebidos ou que nossa previsão de story points estará errada
[11 empty] | LEGENDA: |  |  | Atrasado
Em progresso
Feito

## Iteração 01 (hidden)
TOTAL: 0
Backlog | Responsável | StoryPoints